## Matriz
Impacto
|  | Bajo | Medio | Alto
Probabilidad | Alto | 9 |  | 1
| Medio |  | 3 - 5 - 8 | 2 - 10
| Bajo | 6 - 7 | 4
ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Plan
1 | Errores en el procesamiento de cartolas (formato diferente entre bancos) | Alta | Alto | Alto | Implementar validación por banco y manejo de excepciones para cada estructura de archivo
2 | Pérdida de datos por fallo al guardar análisis o gráficos | Media | Alto | Alto | Guardar backups automáticos de los archivos generados y de la base de datos
3 | Lectura de cartolas con errores de encoding o caracteres especiales | Media | Medio | Medio | Validar codificación de archivos y limpiar datos antes de procesarlos
4 | Acceso no autorizado a los datos financieros | Baja | Alto | Medio/Alto | Añadir autenticación local (login + contraseña) y cifrado en la base de datos
5 | Dificultad del usuario para interpretar gráficos | Media | Medio | Medio | Agregar leyendas, etiquetas claras y opción de ayuda contextual
6 | Falta de actualización de dependencias (Python, Pandas, etc.) | Baja | Medio | Bajo | Revisar periódicamente dependencias y realizar pruebas tras actualizaciones
7 | Limitación al operar solo en una máquina (no nube) | Baja | Bajo | Bajo | Documentar proceso de exportación/importación de datos para respaldo manual
8 | Uso intensivo de recursos si se cargan cartolas muy grandes o muchas | Media | Medio | Medio | Limitar tamaño por archivo, procesar por lotes y optimizar código con Pandas
9 | Usuario olvida dejar cartolas en la ruta local esperada | Alta | Bajo | Medio | Implementar verificación de archivos presentes antes de procesar
10 | Errores en clasificación automática de gastos (por categorías) | Media | Alto | Alto | Permitir edición manual de categorías y aprendizaje basado en historiales

## Lista
ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Plan
1 | Errores en el procesamiento de cartolas (formato diferente entre bancos) | Alta | Alto | Alto | Implementar validación por banco y manejo de excepciones para cada estructura de archivo
2 | Pérdida de datos por fallo al guardar análisis o gráficos | Media | Alto | Alto | Guardar backups automáticos de los archivos generados y de la base de datos
3 | Lectura de cartolas con errores de encoding o caracteres especiales | Media | Medio | Medio | Validar codificación de archivos y limpiar datos antes de procesarlos
4 | Acceso no autorizado a los datos financieros | Baja | Alto | Medio/Alto | Añadir autenticación local (login + contraseña) y cifrado en la base de datos
5 | Dificultad del usuario para interpretar gráficos | Media | Medio | Medio | Agregar leyendas, etiquetas claras y opción de ayuda contextual
6 | Falta de actualización de dependencias (Python, Pandas, etc.) | Baja | Medio | Bajo | Revisar periódicamente dependencias y realizar pruebas tras actualizaciones
7 | Limitación al operar solo en una máquina (no nube) | Baja | Bajo | Bajo | Documentar proceso de exportación/importación de datos para respaldo manual
8 | Uso intensivo de recursos si se cargan cartolas muy grandes o muchas | Media | Medio | Medio | Limitar tamaño por archivo, procesar por lotes y optimizar código con Pandas
9 | Usuario olvida dejar cartolas en la ruta local esperada | Alta | Bajo | Medio | Implementar verificación de archivos presentes antes de procesar
10 | Errores en clasificación automática de gastos (por categorías) | Media | Alto | Alto | Permitir edición manual de categorías y aprendizaje basado en historiales